| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Планируемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО. | октябрь | Директор школы | Создание и определениефункционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования. | октябрь | Зам. дир. по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | 3.1.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 3.2.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц:  новой редакции Устава;  приказа об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО;  приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО;  приказа об утверждении основной образовательной программы основного общего образования;  приказа об утверждении списка учебников и учебных пособий;  приказ об утверждении перспективного плана-графика повышения квалификации учителей основной школы  других локальных актов 3.3.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ 3.4.Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования 3.5.Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» для обучающихся основной школы (в части оценки личностных и метапредметных результатов обучения) 3.6.Внесение изменений в положения о стимулирующей части оплаты труда работников с учетом результатов реализации ФГОС ООО, о библиотеке, об учебном кабинете. 3.7.Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками. | Октябрь-декабрь | Администрация школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 4 | Выявление готовности ОУ к реализации ФГОС основного общего образования. | Октябрь, май | Директор школы | Диагностические материалы | Анализ мониторинга |
| 5 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы. | Январь | Рук. МС школы | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 6 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО. | Ноябрь 2014-август 2015 | Администрация школы | Размещение на сайте школы наработок | Отчеты |
| 2. Методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Организация работы методической службы ОУ по обеспечению процесса внедрения ФГОС основного общего образования. | В течении года | Зам. дир. по УВР | Наличие плана работы. Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Планы методической работы и протоколы ШМО, МС |
| 2 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения. | Ноябрь | Администрация школы | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 3 | Разработка и утверждение модели внеурочной деятельности ОУ и учет внеучебных достижений учащихся ОУ. | Декабрь | Зам. дир. по ВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 4 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей 5-ых классов. | В течении года | Зам. дир. по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План работы школы |
| 5 | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных и др. семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС. | В течении года | Зам. дир. по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 6 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | Декабрь | Зам. дир. по ВР, соц. пед. | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 7 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов. | Ноябрь- декабрь | Рук. ШМО | Наличие программ | Протоколы педсовета, кафедр, приказ |
| 3.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования. | Апрель-август | Директор школы | Расстановка кадров | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2014-2015 учебном году. | В течении года | Зам. дир. по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течении года | Директор школы | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течении года | Директор школы | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | В течении года | Директор школы | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе. | В течении года | Ответственный за сайт | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Август 2015 | Директор школы, ответственный за сайт | Информирование общественности о ходе и результатах внедрении ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 3 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течении года | Администрация школы | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течении года | Ответственный за ИКТ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |